**ПАСПОРТ**

**Комплексное благоустройство**

**парка в Красноярском сельском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области, представляемого на Волгоградский областной конкурс проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных образований Волгоградской области в 2020 году**

**Глава администрации Красноярского сельского**

**Поселения Котельниковского муниципального**

**района Волгоградской области Н.В.Кравченко**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование администрации | Администрация Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| 2 | Полное название проекта (программы) | Комплексное благоустройство территории парка в хуторе КрасноярскийКотельниковского муниципального района Волгоградской области. |
| 3 | Цели и задачи проекта (программы) | Проектом предусматривается:  - благоустройство и ремонт существующих пешеходных дорожек;  - устройство дополнительных пешеходных дорожек и площадок;  - ремонт и благоустройство мемориальной зоны;  - устройство ограждения и калиток;  - ремонт сцены;  - дополнительное озеленение. |
| 4 | Место реализации проекта | Волгоградская область, Котельниковский район, хутор Красноярский. |
| 5 | Ожидаемые результаты | Улучшение эстетического состояния территории.  Повышение комфортности отдыха. Повышение безопасности отдыха и проведения общественных мероприятий.  Повышение культурного менталитета населения хутора. |
| 6 | Целевая группа, на которую рассчитан проект (программа) | Население и гости хутора Красноярский:  - дети младшего школьного возраста;  - дети школьного возраста;  - молодые люди;  - люди среднего возраста;  - пожилые люди. |
| 7 | Механизм реализации (перечень действий и мероприятий) | - создание рабочей группы по реализации проекта;  - проведения анализа состояния существующего положения зоны благоустройства;  - разработка проектного предложения благоустройства;  - общественные обсуждения проекта;  - проведение конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории;  - реализация проекта;  - осуществление контроля за выполнением работ;  - приемка выполненных работ. |
| 8 | Этапы и сроки реализации | Подготовительные работы:  приобретение строительных материалов – апрель 2020 г.  приобретение малых архитектурных форм – апрель 2020 г.  Земляные работы:  планировочные работы – апрель 2020 г.  подготовка территории под посадку газона – апрель 2020 г.  Строительные работы:  выполнение дорожек и площадок с твердым покрытием –май 2020 г.  устройство газона – июнь 2020 г.  устройство ограждений – июнь 2020 г.  монтаж малых архитектурных форм – июнь 2020 г.  ремонт мемориальной зоны – май/июнь 2020 г.  ремонт сцены – май/июнь 2020 г.  Завершающие работы (уборка территории и т.д.) –июнь 2020 г.  **Срок строительства – 3 месяца.** |
| 9 | Технико-экономическое обоснование проекта (программы) | Площадь территории в границах проектирования 6 192 м2  Площадь благоустройства 6 192 м2  Устройство тротуаров с плиточным покрытием 518 м2  Площадь озеленения (газон) 420 м2  Устройство мест отдыха - лавочки12 шт.  Установка урн14 шт.  Установка мусорных контейнеров 2 шт.  Стоимость строительство-монтажных работ – 3349,976 тыс.руб. |
| 10 | Эффективность от реализации проекта (программы) | Реализация проекта позволит:  - организовать комплексный семейный отдых в зоне парка иприлегающей территории к Дому Культуры;  - привлечь население х. Красноярский к посещению массовых общественных мероприятий;  - повысить культуру поддержания чистоты в общественных местах. |
| 11 | Проектные материалы | прилагаются |
| 12 | Контактные данные должностного лица, ответственного за разработку проекта (программы) | 1. Глава Администрации Красноярского сельского поселения  Кравченко Николай Васильевич,  номер моб. +7 937 707 78 15  2. Главный архитектор проекта  Климентьев Игорь Витальевич  номер моб. +7 902 313 00 38 |